## Risicoinventariatie
Lijst kritieke punten Westkappelse Zeedijk, Gat van Westkapelle v1.0
Nr. | Risico | Status | Opmerking | Risico-omschrijving | Oorzaak/Onderdeel | Gevolg | Mogelijke beheersmaatregel | Allocatie ON / OG | Bestekseis / PKP
1 | Risico | Actueel |  | Er wordt niet conform PKP gewerkt | Onbegrip over noodzaak | Onvoldoende inzicht in de kwaliteit / Boetes / verlies van vertrouwen
2 | Risico | Actueel |  | Geconstateerde afwijkingen worden niet goed vastgelegd | Niet werken volgens afspraken in PKP | Onvoldoende inzicht in de kwaliteit / Boetes
3 | Risico |  |  | ON leeft maatreglen PvA m.b.t. EMVI-criteria niet na | Optreden afwijkingen | Meerwaarde kwaliteit niet aanwezig
4 | Risico |  |  | Verplichtingen in het kader van vergunningen worden niet nagekomen | Uitvoeringsduur wordt verlengd als gevolg van een afwijking | Vertraging van het project, uitvoering van deel werkzaamheden in volgend seizoen
5 | Risico | Actueel |  | Geconstateerde afwijkingen worden niet gecorrigeerd | Niet werken volgens afspraken in PKP | Onvoldoende inzicht in de kwaliteit / Boetes
6 | Risico | Actueel |  | Mitigerende maatregelen uit het contract worden onvoldoende uitgevoerd | Onzorgvuldige werkwijze / Falende kwaliteitsborging | Juridische consequenties
7 | Risico | Actueel |  | Slecht weer in werkbare periode | Weersinvloeden | Afspraken met de omgeving kunnen niet worden nagekomen
8 | Risico | Actueel |  | Contractdocumenten worden niet goed vertaald naar PKP | Onbegrip over noodzaak | PKP wordt niet geaccepteerd. Werk mag niet starten.
9 | Risico | Actueel |  | As-built informatie klopt niet met de werkelijkheid | Onvoldoende keuringen en registraties | Verkeerde / onvolledige informatie / Geen overdracht naar beheerder
10 | Risico | Actueel |  | De door OG beschikbaar gestelde 0-situatie wijkt af van de werkelijke situatie | Areaal gegevens niet op orde | Meerwerk / Minderwerk ON
11 | Risico | Actueel |  | Afwijkingen met een financieel gevolg worden onvoldoende gemonitord / beheerst | Afwijking wordt niet binnen gestelde termijn gerapporteerd. Er is niet direct inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn. | Langdurige discussies over financiële gevolgen
12 | Risico | Actueel |  | Er wordt niet voldaan aan de verplichting mbt Besluit Bodemkwaliteit. Het niet correct en tijdig melden van materialen etc. | Onjuiste / te late meldingen | Werk wordt stil gelegd door inspectie / Imagoschade / Boetes OG
13 | Risico | Actueel |  | Vergunningen worden niet op tijd aangevraagd door de ON | Onachtzaamheid, Niet alle benodigde vergunningen goed in beeld | Vertraging in project / Overlast voor de omgeving
14 | Risico | Actueel |  | As-built informatie wordt te laat geleverd | Onbegrip over noodzaak | Overdracht RWS naar beheerder vertraagt
15 | Risico | Actueel |  | Afwijking in afmetingen, sortering, certificaatnrs. etc. Sanctie PBZ door IVW | Leverantie materialen | Constructie onvoldoende Niet voldoen aan besluit bodemkwaliteit
16 | Risico |  |  | Aantreffen van explosieven | Explosieven binnen werkgrens | Vertraging van het project
17 | Risico |  |  | Explosie van explosieven | Explosieven binnen werkgrens | Letselschade / dodelijk ongeluk
18 | Risico |  |  | Aanpassing van werkwijze noodzakelijk door verdenking explosieven | Werkwijze BRL detectie bij ontgraven blijkt niet te voldoen | Vertraging, extra kosten
19 | Risico |  |  | Bereikbaarheid en functionaliteit KNRM post wordt niet in stand gehouden | Falende werkwijze, onvoorziene omstandigheden | KNRM kan haar taken niet uitvoeren, Imagoschade projectbureau Zeeweringen
20 | Risico |  |  | Onvoorziene cultuurhistorische vondsten binnen werkgrens | Het aantreffen van cultuurhistorische vondsten | Vertraging, extra kosten
21 | Risico |  |  | Schade goedgekeurde bekleding | Transportverkeer / werkend materieel | Herstel bekleding noodzakelijk
22 | Risico | Actueel |  | Vervuiling van transportroutes | Transportverkeer | Ongevallen / schadeclaims / overlast / imagoschade
23 | Risico | Actueel |  | ARBO-veiligheid wordt onvoldoende gewaarborgd op het werk | Geen veiligheidscontrole | Werk wordt stil gelegd door inspectie / Imagoschade
24 | Risico | Actueel |  | Ongewenste bezoekers/kijkers op werkterrein | Nieuwsgierige toeristen etc. | Letselschade / dodelijk ongeluk
25 | Risico | Actueel |  | Ongevallen rondom het werkterrein. | Veiligheid | Persoonlijk letsel / Imagoschade
26 | Risico | Actueel |  | Raken van kabels en leidingen, door werkzaamheden en transport | Kabels en leidingen | Schade voor gebruikers en beheerders
27 | Risico |  |  | Onvoldoende maatregelen tbv veiligheid recreanten | Transportverkeer en recreanten beide op werkwerg | Letselschade / dodelijk ongeluk
28 | Risico | Actueel |  | Mijlpalen uit het contract worden niet gehaald | Problemen met logistiek, planning en kwaliteitsborging | Imagoschade doordat afspraken met omgeving niet nagekomen worden.
29 | Risico | Actueel |  | Imagoschade Projectbureau Zeeweringen door overlast voor omgeving | Klachten omgeving worden niet goed behandeld | Overlast voor omgeving, onvrede
30 | Risico | Actueel |  | Klachten uit omgeving komen te laat bij OG | ON speelt klachten niet door naar OG | Geen adequate behandeling van klachten uit de omgeving
31 | Risico | Actueel |  | Nieuwe aan te brengen constructie voldoet niet aan de eisen in het contract | Onzorgvuldige werkwijze / Falende kwaliteitsborging / onvoldoende kwaliteit producten | Kwaliteit voldoet niet, VTV toets wordt niet gehaald, dijk bezwijkt
32 | Risico | Actueel |  | Doordat te penetreren steen vuil is of teveel fijne fractie bevat is penetratie onvoldoende | Aanbrengen gietasfalt overlaging | Niet te zien. Constructie onvoldoende
33 | Risico | Actueel |  | Overlap geotextiel onvoldoende | Aanbrengen glooiingconstructie | Uitspoeling van kleilaag onder bekleding
34 | Risico | Actueel |  | Laagdikte wijkt af van bestekseis | Aanbrengen overlaging | Constructie onvoldoende, door onvoldoende laagdikte
35 | Risico | Actueel |  | Onvoldoende gietasfalt aangebracht | Aanbrengen gietasfalt overlaging | Constructie onvoldoende sterk
36 | Risico | Actueel |  | Materialen worden niet afgevoerd maar verwerkt op of in kreukelberm | Afvoeren te verwijderen materialen | Milieuvervuiling
37 | Risico | Actueel |  | Dikte funderingslaag onvoldoende | Aanbrengen van de onderhoudsstrook | Onvoldoende draagkracht voor asfaltverharding
38 | Risico | Actueel |  | Laagdikte wijkt af van bestekseis | Aanbrengen van OSA | Constructie onvoldoende, door onvoldoende laagdikte
39 | Risico | Actueel |  | Verdichting onvoldoende door lage temperatuur | Aanbrengen diverse asfalt | Constructie onvoldoende, te weinig verdichting
40 | Risico | Actueel |  | Temperatuur gietasfalt te laag | Aanbrengen gietasfalt overlaging | Constructie onvoldoende door onvoldoende penetratie
41 | Risico | Actueel |  | Dikte asfaltlaag onvoldoende | Aanbrengen van de onderhoudsstrook | Asfaltverharding onvoldoende sterk
42 | Risico | Actueel |  | Te behandelen asfalt niet schoon/vochtig | Aanbrengen oppervlakbehandeling | Oppervlaktebehandeling onvoldoende
43 | Risico | Actueel |  | Taludhelling te steil | Aanbrengen bekleding | Constructie onvoldoende
44 | Risico | Actueel |  | Breedte en dikte niet correct | Aanbrengen kreukelberm | Constructie mogelijk onvoldoende
45 | Risico | Actueel |  | Onvoldoende verdichting | Aanbrengen grondwerk | Ongewenste zakkingen
46 | Risico | Actueel |  | Niet goed inzaaien | Zaaien | Onvoldoende grasmat
47 | Risico | Actueel |  | Te veel stenen in grondwerk | Grondwerk | Onvoldoende grasmat/ klachten omgeving
48 | Risico | Actueel |  | Steenvrij opleveren van het voorland | Grondwerk | Overlast voor recreanten
49 | Risico |  |  | Onvoldoende verdichting funderingslaag asfaltverharding plateau | verdichtings onvoldoende, Geen werkverkeer ter plaatse van plateau | Onvoldoende asfaltconstructie, schade